## Riscos
2017-04-10
Ref. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 10 | Perda de digitais | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Perda de Cadastro | Prevenir | Utilizar sempre luvas ao utilizar produtos químicos. | Decio | 2017-04-01 | Decio será o responsável por gerenciar este risco.
2 | 20 | Higiene | 4-Alta | 5-Muito Alto | Transmissão de doenças devido ao uso de várias pessoas. | Prevenir | limpeza e manutenção dos leitores biométricos. | Decio | 2017-05-01 | Decio será o responsável por gerenciar este risco.
3 | 15 | Segurança | 3-Média | 5-Muito Alto | Violação de privacidade. | Prevenir | Palestras sobre a proteção da privacidade e de como prevenir a invasão da mesma. | Yan | 2017-01-01 | Yan será o responsável por gerenciar este risco.
4 | 9 | Utilização | 3-Média | 3-Médio | Acidentes com o equipamento. | Prevenir | Palestras sobre a utilização e de como prevenir a deteriorização do mesmo. | Yan | 2017-01-05 | Yan será o responsável por gerenciar este risco.
Legenda | Severidade |  | Probabi-lidade | Impacto |  | Ação
| Probabilidade x Impacto |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo |  | Prevenir
|  |  | 2-Baixa | 2-Baixo |  | Mitigar
|  |  | 3-Média | 3-Médio |  | Transferir
|  |  | 4-Alta | 4-Alto |  | Assumir
|  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto

## Acoes
2017-04-10
Referência | Prior. | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 0-Sem prioridade
2 | 0-Sem prioridade
3 | 0-Sem prioridade
4 | 0-Sem prioridade
5 | 0-Sem prioridade
6 | 0-Sem prioridade
7 | 0-Sem prioridade
8 | 0-Sem prioridade
| Prior. |  |  |  | Status
| 0-Sem prioridade |  |  |  | Ok
| 1-Baixa |  |  |  | Pendente
| 2-Média |  |  |  | Em andamento
3-Alta

## Grafico
Matriz de Probabilidade x Impacto
Probabilidade
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5